## Лист1
Неделя №1
№ | задача | план | факт | статус | затраты
1 | написать список задач | 1:00 | 2:12 |  | 146.7%
2 | изучить Макап | 0:30 |  |  |  | https://app.moqups.com/P3y9egJ6/view/page/a41743150
3 | создать новый проект проект | 0:10 | 0:08 |  | 80%
4 | подключить django debagger toolbar | 0:15 | 0:17 |  | 113.3%
5 | установить, подключить PostgreSQL | 1:30 | 2:06 |  | 140%
6 | узнать на реализовать сайт на нескоьких языках | 0:15 | 0:10 |  | 66.67%
7 | Разобратся с adminLTE | 0:45 | 0:54 |  | 120%
8 | Добавить .env | 0:10 | 0:12 |  | 120%
9 | Добавить .gitignore | 0:10 | 0:05 |  | 50%
10 | Узнать про TIME_ZONE | 0:10 | 0:08 |  | 80%
11 | Добавить проект на github | 0:05 | 0:08 |  | 160%
12 | jQuery основы | 2:00 | 3:10 |  | 158.3%
14 | разработать схему базы данных | 1:30 | 1:20 |  | 88.89%
15 | нарисовать схему БД | 0:40 | 1:42 |  | 255%
16 | реализовать модель клиента | 2:00 | 3:46 |  | 188.3%
| реализовать регистрацию | 1:00 | 1:08 |  | 113.3%
| реализовать login/logout | 0:15 | 0:12 |  | 80%
| Написать базовый шаблон для админки | 1:30 | 1:48 |  | 120%
| создать подключить приложение админка | 0:10 | 0:08 |  | 80%
| валидация на login для админки | 0:30 | 0:34 |  | 113.3%
| подключение админ лте | 1:15 | 1:30 |  | 120%
| создание шаблона статистика | 1:15 | 0:38 |  | 50.67%
| разобратся как передать данние в шаблон статистики | 1:30 | 0:48 |  | 53.33%
| верстка формы входа | 1:00 | 1:11 |  | 118.3%
| разобратся как работают редиректы | 1:00 | 0:28 |  | 46.67%
| создать и подключить приложение фильмы | 0:10 | 0:10 |  | 100%
| создать модель для фильма | 0:40 | 0:29 |  | 72.5%
| реализовать форму добавления фильма в админке | 2:00 | 2:37 |  | 130.8%
| Настройка стилей и верстка старници добавления фильма | 1:30 | 2:08 |  | 142.2%
| fix для ширины базового шаблона авминки | 0:30 | 1:49 |  | 363.3%
| создать список текущих фильмов | 1:30 | 1:20 |  | 88.89%
| создать страницу редактирования фильма | 1:30 | 0:38 |  | 42.22%
| добавить форму удаления | 1:00 | 1:27 |  | 145%
|  | 1899-12-31 05:25 | 1899-12-31 11:21
Неделя №2
| добавить стили для форми редактирования фильма | 1:00 | 0:56
| написать базовый шаблон сайта | 3:00 | 5:42
| реализовать кабинет клиента | 1:15 | 2:14
| создать модель для баннера | 1:00 | 0:36
| Добавить разделения категорий на странице фильмов | 0:20 | 0:22
| Добавление виджета выбора даты | 1:00 | 1:45
| подключить форму редактирования пользователя | 2:00 | 1:06
| Вывод таблици юзеров на вкладке пользователи | 2:00 | 1:33
| Добавить форму добавления юзера в админку | 1:00 | 1:58
| Форма удаления пользователя | 0:30 | 0:25
| создать модель Новости/создать модель Акции | 1:00 | 0:38
| создать форму добавления новости/ Акции | 1:30 | 1:27
| - fix авто добавления слага | 0:30 | 0:22
| создать страницу Новости/Акции (админка) | 2:00 | 0:42
| fix OverflowError: Python int too large to convert to C long | 0:45 | 0:35
| Fix форма добавления акций | 1:00 | 1:24
| Форма редактирования акций/новости | 1:00 | 0:34
| Форма удаления акций/новости | 0:45 | 0:42
| Прописать error в формах | 1:30 | 1:21
| Написание моделей Cтраниц | 1:10 | 0:56
| Написание моделей баннеры | 1:00 | 0:37
| форма редактирования главной страницы | 1:30 | 1:12
| Внесение на главную страницу данные из модели | 0:20 | 0:12
| view для баннера | 1:30 | 1:18
| Форма баннер update form | 1:30 | 1:42
|  | 1899-12-31 06:05 | 1899-12-31 06:19
Неделя №3
| JS основы | 4:00
| создать форму удаления акции | 1:00
| создать страницу Акции | 2:00
| создать мадель для главной стараницы | 1:30
| создать модель для Контакты | 1:00
| создать модель для страницы | 1:00
| создать форму для главной стараницы | 2:00
| создать форму для Контакты | 2:00
| создать форму для страницы | 2:00
| реализовать станицу Страницы | 2:00
| создать модель кинотеатра | 1:00
| создать форму карточки кинотеатра | 2:00
| создать модель зала кинотеатра | 2:00
| создать форму карточки конотеатра | 2:00
| реализовать станицу Кинотеатры | 3:00
| реализовать главную станицу | 4:00
| разобратся с добавлением контекстной рекламы | 1:00
| разобратся с поиском посайту | 2:00
| реализовать поиск по сайту | 2:00
| добавить страницу Скоро | 2:00
|  | 1899-12-31 09:30 | 0
Неделя №4
| реализовать страницу Карточка фильма | 2:00
| добавить модель расписание (админка) | 1:00
| добавить форму расписание (админка) | 2:00
| реализовать страницу расписание | 2:00
| реализдвать страницу Бронирование билета | 3:00
| реализовать страницу кинотеатры | 2:00
| узнать как добавить соцсети | 2:00
| реализовать карточку кинотеатра | 2:00
| реализовать карточку зала | 2:00
| реализовать акции | 2:00
| реализовать карточки акции | 2:00
| реализовать тнаницу О кинотеатре | 2:00
| реализовать тнаницу Контакты | 2:00
| реализовать тнаницу новости | 2:00
| реализовать тнаницу Мобильное приложения | 2:00
| передать дание в шаблон статистики | 1:00
| релизовать форму рассылки SMS | 4:00
| релизовать форму рассылки Email | 3:00
|  | 1899-12-31 14:00 | 0
Неделя №4
| подготовить Docer-file | 1:00
| подготовить Docer-compouse | 2:00
| Разобратся с Nginx | 8:00
| написание тестов | 6:00
| деплой на сервер | 4:00
|  | 0.875 | 0
Formulas:
план = SUM(C3:[план, row above])
факт = SUM(D3:[факт, row above])